## Plan de Trabajo Anual 2026
| CONVENCIONES | PLANEADO | 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA
|  | EJECUTADO | 1 | PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026
| PROGRAMA | Objetivos | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | H | F | T
| NORMATIVIDAD | Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en la gestión de riesgos laborales (Decreto 1072 de 2015, Código Sustantivo de Trabajo). | 100% | Balance de Seguridad y Salud en el Trabajo - Rendición de cuentas | Coordinador SST | bar: P; P; H to T
|  |  |  | Actualizar y socializar responsabilidades para todo el personal en relación con el SGSST | Coordinador SST Alta Gerencia | bar: P; P; P; H to T
|  |  |  | Actualización y socialización de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y divulgación al personal | Coordinador SST COPASST | bar: P; P; P; H to T
|  |  |  | Actualización de Reglamento de Higiene y Seguridad, divulgación al personal | Coordinador SST COPASST | bar: P; P; P; H to T
|  |  |  | Integrar la Matriz de Requisitos Legales, para verificar y hacer seguimiento en conjunto de los requisitos que se deben cumplir en el Sistema Integrado de Gestión. | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Revizar autoevaluación de estándares mínimos y establecer planes de acción y mejoras | Coordinador SST | bar: P; P; H; T
|  |  |  | Establecer periodicidad y forma de realizar rendición de cuentas de las personas y grupos de apoyo con responsabilidades en SST | Coordinador SST Jefe de Planta Alta Gerencia | bar: P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Ajustar Plan de Trabajo Anual según resultados de autoevaluación y según resultados de la batería de riesgo psicosocial. | Coordinador SST | bar: P; P; H; T
|  |  |  | Diligenciamiento indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
| MEDICINA PREVENTIVA | Preservar y promover la salud, prevenir la enfermedad e incapacidad y facilitar el diagnóstico precoz y tratamiento de la enfermedad. | 100% | Realización y revisión cronográma de Exámenes médicos ocupacionales del año. | bar: P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Actualizar el documento que contiene el control de exámenes médicos ocupacionales, actualizar programación. Revisar recomendaciones y notificarle al trabajador, entregar concepto médico. Dejar evidencia. | Coordinador SST | bar: P; P; P; H; T
|  |  |  | Actualización de caracterización de ausentismo | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Actualización de caracterización de accidentalidad | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
| SEGURIDAD INDUSTRIAL | Prevenir los accidentes y enfermedades laborales, los cuales se producen como consecuencia de las actividades laborales. | 100% | Revisar el presupuesto e inventarios para hacer solicitudes de EPP según necesidad y realizar los ajustes pertinentes | Coordinador SST | bar: P; P; P; H to T
|  |  |  | Elaborar o actualizar Matriz de EPP por cargos | Coordinador SST | bar: P; P; H; T
|  |  |  | Elaborar o actualizar fichas técnicas de los EPP | Coordinador SST | bar: P; P; P; H; T
| PROGRAMAS | Organizar, planificar y ejecutr los diferentes programas para la prevención e intervención de los riesgos asociados a las labores | 100% | Programa de capacitaciones con su respectivo cronograma | Coordinador SST | bar: P; P; H; T
|  |  |  | Programa para realizar auditoria interna del SG-SST | Coordinador SST | bar: P; P; H; T
Actividades de Riesgo químico | bar: P; P; P; H; T
|  |  |  | Actividades de Estilos de Vida Saludables | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; H to T
Actividades prevención de accidentes | bar: P; P; P; H to T
Actividades de riesgo psicosocial | bar: P; P; P; H to T
| SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Garantizar que todos los colaboradores estén incluidos en el Programa de Vigilancia Epidemiológica, garantizar el control de los resultados de las condiciones de salud y así determinar el perfil sociodemográfico y de morbilidad. Dejando como resultado capacitaciones referentes a la promoción de la salud y estilos de vida saludable, para mejorar su calidad de vida. | 100% | Solicitar al médico Reporte de las condiciones de salud de los trabajadores, socializar y planear acciones en conjunto | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Actividades Riesgo Osteomuscular | Coordinador SST | bar: P; P; P; H to T
|  |  |  | Actividades Riesgo Obesidad | Coordinador SST | bar: P; P; P; H to T
Actividades Riesgo Cardiovascular | bar: P; P; P; H to T
| PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | Definir, conocer y preparar para cualquier eventualidad que se pueda presentar y que pueda afectar el recurso humano, condiciones locativas y medio ambiente. |  | Crear hojas de vida de la Brigada de Emergencia | Coordinador SST | bar: P; P; H; T
|  |  |  | Reuniones de la brigada de emergencia | Brigada de Emergencia | bar: P; P; P; P; H to T
|  |  |  | Inspecciones de Seguridad a equipos de Emergencia. (Extintores, camillas, botiquín primeros auxilios, alarma). | Coordinador SST Brigada de emergencia | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
Realizar Simulacros de evacuación o situación de emergencia. | bar: P; P; H to T
Entrenamientos físico externo o en instalaciones del aeropuerto | bar: P; P; H to T
Capacitaciones internas y/o externas para los brigadistas | bar: P; P; P; P; H to T
Revisar, adquirir o actualizar identificaciones visuales para los brigadistas | bar: P; P; H to T
| COPASST | Garantizar el adecuado desempeño del Comité, promover y vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo, contribuyendo a la protección de la integridad física de los trabajadores. | 100% | Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo | COPASST | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
0 |  |  |  | Realizar Inspecciones Integrales a las áreas de trabajo | COPASST | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Supervisar avances del Sistema Gestión | COPASST | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Reuniones Ordinarias y documentar las actas de reunión | COPASST | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H to T
| COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL | Garantizar el adecuado desempeño del Comité, dar solución a los diferentes conflictos relacionados con la convivencia laboral, que se puedan presentar. | 100% | Atención y gestión de las denuncias sobre acoso laboral, acoso sexual laboral, discriminación o exclusión | Coordinador SST Alta Gerencia | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H to T
|  |  | 100% | Reuniones Ordinarias y documentar las actas de la reunión, mantener conformación adecuada y vigente a la luz de la legislación | Coordinador SST Alta Gerencia | bar: P; P; P; P; H to T
|  |  | 100% | Capacitación en los temas críticos para el grupo y sobre el contenido legal correspondiente. | Coordinador SST Alta Gerencia | bar: P; P; P; P; H to T
| INFORMACIÓN DOCUMENTADA | Revisar y actualizar procedimientos que permitan la facilidad de comprensión al momento de la realización de las actividades, asi como priorizar la integridad de los colaboradores. | 100% | Modalidades de trabajo a distancia | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Prevención de violencia de género y discriminación | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Procedimientos, formatos y actos administrativos internos. Archivo y gestión documental. | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
| SEÑALIZACIÓN | Garantizar que todas las áreas estén identificadas con señalización de información, de advertencia de la existencia de un riesgo o peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de la localización de salidas y elementos de protección y las de obligación para seguir una determinada conducta | 100% | Realizar listado de señalización y materiales para demarcación de áreas de trabajo. | Coordinador SST | bar: P; P; H; T
|  |  |  | Revisar, cambiar o renovar señalización, según la necesidad del área de trabajo. | Coordinador SST | bar: P; P; H to T
|  |  |  | Identificar y señalizar las sustancias químicas de cada área con sus respectivas hojas de seguridad. | Coordinador SST Jefe de Planta | bar: P; P; H to T
| OTROS/GENERALES | Cumplir con los Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de esta manera evaluar los resultados. | 100% | Actualizar el perfil sociodemográfico del año en curso | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Realizar un análisis de causas de accidentes e incidentes de trabajo e incluir en las capacitaciones | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
Programar y ejecutar la Semana de la Salud para el personal del AIM | bar: P; P; H to T
|  |  |  | Actualización del archivo de las planillas mensuales del pago de la seguridad social. | Coordinador SST | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H; T
|  |  |  | Gestionar mediciones ambientales cuando aplique, teniendo en cuenta los factores de riesgo (ruido, iluminación, material particulado). | Coordinador SST Jefe de Planta | bar: P; P; H to T
Gestionar con la caja de compensación famliar, charlas informativas sobre servicios, beneficios, motivación. | bar: P; P; H; T
Seguimiento a la gestión en SST de la Conseción OPAM, asi mismo en los proyectos internos y externos de gestión del AIM. | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; H to T
| INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES |  |  |  |  | P: ENE; P: FEB; P: MAR; P: ABR; P: MAY; P: JUN; P: JUL; P: AGO; P: SEP; P: OCT; P: NOV; P: DIC
| Número de actividades programadas (P) |  |  |  |  | P: 19; P: 29; P: 31; P: 22; P: 18; P: 24; P: 21; P: 23; P: 26; P: 29; P: 24; P: 21
| Número de actividades ejecutadas (E) |  |  |  |  | P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0; P: 0
Porcentaje de cumplimiento del mes | bar: P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P; P
| Realizado por | LEONARDO GÁLVEZ HENAO Profesional para el SGSST | Licencia: | FIRMA: Licencia SST 74206 / 2019 |  | P: PROMEDIO; E: 89%
| Validado por |  | Fecha:
| Fecha | Cumplimiento | Fecha | Accion
| Enero | 0%
| Febrero | 0%
| Marzo | 0%
| Abril | 0%
| Mayo | 0%
| Junio | 0%
| Julio | 0%
| Agosto | 0%
| Septiembre | 0%
| Octubre | 0%
| Noviembre | 0%
| Diciembre | 0%
| PROMEDIO | 0%
Note on AE6: RECURSO HUMANO
Note on AF6: RECURSO FINANCIERO
Note on AG6: RECURSO TÉCNICO