## ADMÓN DE RIESGOS
| PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA Versión Preliminar 2026 |  |  |  | PLGEXX.X
Página 1 de 1
Fecha: Enero 2026
ESTRATEGIA 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo de la Entidad (Cada vez que se requiera) | Política de Administración del Riesgo actualizada, aprobada y adoptada | MIPG Seguimiento y Evaluación | Enero 2026 | Junio 2026
| 1.2 | Fortalecer y promover la Política de la Administración del Riesgo vigente, mediante la documentación y la socialización a funcionarios y contratistas de la Entidad. | Documento controlado y socializado semestralmente | MIPG SGC | Enero 2026 | Diciembre 2026
Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | 2.1 | Evaluar y ajustar los riesgos de corrupción con los que cuenta la Entidad, acorde a los nuevos lineamientos incluyendo los riesgos LA/FT/FP | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado y aprobado | MIPG y Todos los Procesos | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 2.2 | Validar semestralmente la aplicación del formato Pacto Anticorrupción, adoptado por la Entidad, para los procesos contractuales. | Totalidad de contratos legalizados con formato FOGJ02 Pacto Anticorrupción diligenciado. | MIPG Seguimiento y Evaluación | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 2.3 | Realizar seguimiento a la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés, conforme a la ley 2013 de 2019 | Totalidad de servidores publicos validados en el aplicativo por la Integridad Pública (Función Pública) | MIPG Seguimiento y Evaluación | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 2.4 | Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a funcionarios y contratistas sobre la prevención de la corrupción y la no participación en actividades ilícitas. | 2 Campañas de sensibilización, durante cada vigencia | Asesoría Jurídica | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 2.5 | Realizar monitoreo y revisión al PTEP y Mapa de Riesgos de Corrupción, desde la primera y segunda línea de defensa de la Entidad, tres veces al año o cuando se requiera y determinar los ajustes requeridos. | 3 Informes de monitoreo y revisión | MIPG y todos los procesos (Primera y segunda linea de defensa) | Corte: Abril 2026 Agosto 2026 Diciembre 2026 | Corte: Abril 2026 Agosto 2026 Diciembre 2026
| 2.6 | Realizar la Evaluación independiente al cumplimiento del PTEP y Mapa de Riesgos de Corrupción, como tercera línea de defensa y publicar en la página web de la Entidad. | 3 Informes de Evaluación y seguimiento | Seguimiento y Evaluación Gestión Tecnológica | Corte: Abril 2026 Agosto 2026 Diciembre 2026 | Corte: Abril 2026 Agosto 2026 Diciembre 2026
Canales de Denuncia | 3.1 | Fortalecer y difundir de manera permanente los canales institucionales de denuncia de actos de corrupción, garantizando su visibilidad y accesibilidad para funcionarios, contratistas y ciudadanía. | Canales de denuncia difundidos y visibles en los medios institucionales. | Comunicaciones Gestión Tecnológica | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 3.2 | Capacitar a funcionarios y contratistas en el uso de los canales institucionales de denuncia y en el tratamiento de denuncias de actos de corrupción. | 2 Jornadas de capacitación realizadas y evidenciadas. | Gestión Tecnológica MIPG | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 3.3 | Publicación PTEP en la página web oficial | Publicar PTEP aprobado, en la página web de la Entidad. | Comunicaciones Gestión Tecnológica | Enero 2026 | Diciembre 2026
Debida Diligencia | 4.1 | Construir, aprobar y adoptar el instrumento institucional de Debida Contraparte y Debida Diligencia, conforme a los lineamientos normativos vigentes. | Instrumento Debida Contraparte y Debida Diligencia adoptado por la Entidad. | MIPG Seguimiento y EvaluaciónI | Enero 2026 | Junio 2026
| 4.2 | Socializar el instrumento de Debida Contraparte y Debida Diligencia a funcionarios y contratistas de la Entidad. | Jornada de socialización realizada y evidenciada. | MIPG Seguimiento y Evaluación | Julio 2026 | Diciembre 2026

## REDES Y ARTICULACIÓN
|  | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA Versión Preliminar 2026 |  |  |  | PLGEXX.X
Página 1 de 1
Fecha:Enero 2026
ESTRATEGIA 2. REDES Y ARTICULACIÓN
| Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
| Redes Internas | 1.1 | Identificar, actualizar y documentar las redes internas de la Entidad que intervienen en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). | Diagnóstico actualizado de redes internas. | MIPG Seguimiento y Evaluación | Enero 2026 | Abril 2026
|  | 1.2 | Socializar las acciones, responsabilidades y resultados del PTEP a través de las redes internas de la Entidad. | Jornadas de socialización realizadas y evidenciadas. | MIPG Seguimiento y Evaluación | Abril 2026 | Diciembre 2026
|  | 1.3 | Fortalecer la articulación entre procesos y dependencias para la gestión de riesgos de corrupción y el cumplimiento del PTEP. | Actas o registros de mesas de trabajo interinstitucionales. | MIPG y líderes de proceso | Abril 2026 | Diciembre 2026
| Redes Externas | 2.1 | Identificar y actualizar las redes externas estratégicas para la Entidad, relacionadas con transparencia, control social, integridad y lucha contra la corrupción. | Diagnóstico actualizado de redes externas. | MIPG Seguimiento y Evaluación | Enero 2026 | Abril 2026
|  | 2.2 | Socializar las acciones y resultados del PTEP con actores externos y grupos de interés, a través de los canales institucionales. | Evidencias de divulgación externa (publicaciones, boletines, enlaces web). | MIPG – Comunicaciones | Abril 2026 | Diciembre 2026
|  | 2.3 | Promover espacios de articulación y cooperación con actores externos para el fortalecimiento de la transparencia, la ética pública y el control social. | Registros de participación en espacios interinstitucionales o mesas de trabajo | MIPG – Gestión Estratégica | Abril 2026 | Diciembre 2026
COCOLAB
CONVIVENCIA LABORAL
COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
EQUIPO RENDICIÓN DE CUENTAS
SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD
ORGANOS MECI
INTERNA | REUNIONES DIRECCION TECNICA (Seguimiento al contrato de la concesión 092)
SEGIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO-ALCALDÍA DE PEREIRA Y AIM
REPORTE AL DANE Y DNP
ITA
FURAG
COMITÉ DE CONTRATACIÓN
COMITÉ DE CONCILIACIÓN
| BOLETÍN MENSUAL SOBRE LA ATENCIÓN COMUNIDAD FERROCARRIL |  | VER EN PAAC - RENDICIÓN DE CUENTAS
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
EXTERNA | PARTICIPACIÓN ENLACES MIPG MUNICIPAL
| PLAN PADRINO |  | 1 VEZ AL MES - CON LA ALCALDÍA
| ATENCIÓN A LA COMUNIDAD |  | 2 VECES AL MES | GERENTE

## LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
| PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA Versión Preliminar 2026 |  |  |  | PLGEXX.X
Página 1 de 1
Fecha:Enero 2026
ESTRATEGIA 3. CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Acceso a la Información Pública y Transparencia Activa | 1.1 | Fortalecer la aplicación del procedimiento institucional para la generación, validación y publicación de la información. | Jornadas de sensibilización realizadas y evidencias de aplicación del procedimiento. | Gestión Tecnológica SGC | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.2 | Actualizar y mantener publicada de manera permanente la información institucional obligatoria en el portal web de la Entidad, conforme a la Ley 1712 de 2014 y lineamientos del ITA. | Información institucional actualizada mensualmente en el portal web. | Todos los procesos – Gestión Tecnológica | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.3 | Actualizar y publicar en la Web Registro de Activos de información e ïndice de información clasificada y reservada de manera permanente | Registro e Índices actualizados y visibles en el portal web. | Gestión Tecnológica | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.4 | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de los criterios del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA). | Reportes de seguimiento criterios ITA | Gestión Tecnológica | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.5 | Diligenciar y presentar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) ante la Procuraduría General de la Nación, conforme a los lineamientos y plazos establecidos. | ITA presentado dentro del plazo oficial, con soporte de envío y evidencia de cumplimiento publicada en el portal institucional. | Gestión Tecnológica | Enero 2026 | Diciembre 2026
Acceso a la Información Pública y Transparencia Pasiva | 1.6 | Actualizar y socializar el Reglamento de PQRSD, conforme a la normatividad vigente y herramientas tecnológicas disponibles. | Reglamento de PQRSD actualizado y socializado | Asesoría Jurídica | Enero 2026 | Junio 2026
| 1.7 | Elaborar y publicar en la página web informes trimestrales de PQRSD y realizar seguimiento a tiempos de respuesta. | Informes de PQRSD publicados trimestralmente | Gestión Estratégica (Técnico Administrativo) Gestión Tecnológica | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.8 | Realizar capacitación a funcionarios y contratistas sobre atención al ciudadano. | Jornada de capacitación realizada | Gestión Administrativa y Financiera MIPG | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.9 | Apoyar con lenguaje de señas los informes trimestrales de gestión del AIM a la ciudadanía y el formato de PQRSD, en el portal web de la Entidad. | Informes trimestrales de gestión del AIM y formato de PQRSD, accesibles a la comunidad con discapacidad | Gestión de Comunicaciones | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.10 | Publicar y mantener actualizado en la página web institucional el Esquema de Publicación de Información, conforme a la Ley 1712 de 2014. | Esquema de publicación de información publicado y actualizado | Gestión Tecnológica | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.11 | Publicar y mantener actualizados en el portal de datos abiertos del Estado colombiano los instrumentos de gestión de información de la Entidad, conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014. | Publicar oportunamente y mantener actualizados los instrumentos de gestión de información, conforme a los lineamientos vigentes. | Gestión Tecnológica | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.12 | Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, mediante procesos de sensibilización y capacitación a los funcionarios y contratistas, que permitan su apropiación y uso adecuado en la Entidad. | Jornadas de sensibilización y capacitación realizadas y evidencias de uso progresivo del sistema. | Gestión Administrativa y Financiera Gestión Tecnológica | Enero 2026 | Diciembre 2026
Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | 2.1 | Fortalecer la apropiación del Código de Integridad mediante actividades de sensibilización dirigidas a funcionarios y contratistas. | Jornadas de sensibilización realizadas. | Gestión del Talento Humano | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 2.2 | Verificar periódicamente la actualización de la información de los servidores públicos en el SIGEP. | Información del personal actualizada en SIGEP. | Gestión del Talento Humano MIPG | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 2.3 | Validar el cumplimiento del curso de integridad y conflicto de intereses por parte de los funcionarios activos. | Funcionarios certificados en el curso de integridad. | Gestión del Talento Humano MIPG | Enero 2026 | Diciembre 2026
Diálogo y Corresponsabilidad (Control Social eficiente, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana) | 3.1 | Elaborar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2026. | Estrategia de Rendición de Cuentas publicada. | Comunicaciones MIPG | Enero 2026 | Junio 2026
| 3.2 | Desarrollar la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia y fortalecer de forma permanente la divulgación de la gestión institucional mediante la publicación de informes y piezas comunicativas. | Informe audiencia pública de Rendición de Cuentas y publicaciones periódicas de informes y piezas comunicativas durante la vigencia. | Gestión Estratégica Comunicaciones | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 3.3 | Analizar los resultados de la rendición de cuentas y definir acciones de mejora a partir de la participación ciudadana. | Informe de resultados y acciones de mejora. | Gestión Estratégica Gestión administrativa y Financiera (MIPG) | Enero 2026 | Diciembre 2026

## INICIATIVAS ADICIONALES
| PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA Versión Preliminar 2026 |  |  |  | PLGEXX.X
Página 1 de 1
Fecha: Enero 2026
ESTRATEGIA 4. INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Relacionamiento con el Ciudadano | 1.1 | Coordinar con el Concesionario y/o Polícia Aeroportuaria, acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y actores estratégicos sobre prevención de actividades ilícitas en el Aeropuerto Internacional Matecaña. | Jornadas de sensibilización realizadas con evidencia de participación. | Supervisión Contrato de Concesión MIPG | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.2 | Actualizar la Estrategia de Participación Ciudadana 2026 y socializar | Estrategia de Participación Ciudadana actualizada y socializada | MIPG Gestión Estratégica | Enero 2026 | Junio 2026
| 1.3 | Sensibilización Política de Servicio al Ciudadano y Protocolo de Atención al Ciudadano. | Jornada de sensibilización semestral | MIPG | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.4 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la propuesta de implementación de acciones de inclusión en la Entidad, enfocadas en jornadas de capacitación y señalización accesible. | Propuesta socializada ante el Comité, con acciones de inclusión aprobadas o validadas para ejecución durante la vigencia. | SG-SST MIPG | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.5 | Gestionar y ejecutar acciones de inclusión y accesibilidad para la atención al ciudadano, orientadas a población con discapacidad. | Acciones de inclusión implementadas y evidenciadas. | Gestión de Comunicaciones MIPG | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.6 | Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión Documental y las transferencias documentales conforme a las TRD. | Transferencias documentales ejecutadas y sistema documental fortalecido. | Gestión Administrativa y Financiera - Archivo y Correspondencia | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.7 | Desarrollar actividades de prevención, atención y sensibilización frente al acoso laboral, acoso sexual y violencias basadas en género. | Jornadas de capacitación realizadas. | SG-SST | Enero 2026 | Diciembre 2026
| 1.8 | Realizar seguimiento periódico al cronograma de actividades del SG-SST, articulado con el enfoque de integridad y bienestar laboral. | Informes de seguimiento elaborados. | MIPG Seguimeinto y Evaluación | Enero 2026 | Diciembre 2026
Racionalización de Trámites | 2.1 | Realizar seguimiento al comunicado remitido al SUIT para la validación del concepto sobre la Política de Racionalización de Trámites de la Entidad, dejando trazabilidad de las gestiones adelantadas. | Registros de seguimiento, comunicaciones enviadas y soportes documentales de la gestión realizada ante el SUIT. | MIPG | Enero 2026 | Diciembre 2026
Control Social | 3.1 | Fortalecer el contenido del botón Participa – Control Social del portal web institucional, incorporando material informativo y resultados de la gestión institucional. | Sección de Control Social actualizada. | Dirección Técnica MIPG | Enero 2026 | Diciembre 2026